## Deliverables en IPR
Schema voor informatie over deliverables van STEVIN-projecten
| STE | 5020
| Projecttitel: | Large Scale Syntactic Annotation of Written Dutch LASSY
| E-mail projectleider: | G.J.M.van.Noord@rug.nl
Deliverable # | Omschrijving | Datum (oorsronkelijk gepland) | Datum (huidige planning) | Datum (gereed) | Huidige status | Type | Achtergrond (kennis) | Voorgrond (kennis) | Beschikbaarheid | IPR / licenties / prijzen / bijzonderheden
1.1 | samenstelling lassy klein | 02-2007 | 09-2008 | 09-2008 |  | rapport |  |  | Publiek | IPR van corpusmateriaal is in D-Coi geregeld.
1.2 | samenstelling lassy groot | 05-2008 | 09-2009 |  | Overleg voeren met o.a. Sonar | rapport |  |  | Publiek | IPR van corpusmateriaal is ten dele in D-Coi geregeld. Voor resterende deel van de corpusselectie moet hiermee rekening worden gehouden.
2.1 | 250.000 woorden met POS en lemma lassy klein | 05-2007 | 11-2007 | 07-2007 |  | annotaties |  |  | Commercieel en niet-commercieel via NTU/TSTC. | zie 1.1
2.2 | 500.000 woorden met POS en lemma lassy klein | 11-2007 | 08-2009 |  | Nog een aantal kleinere sets (100 duizend woorden) worden in zomer 2009 geannoteerd. POS en lemma informatie moet nog geintegreerd worden met syntactische annotatie | annotaties |  |  | Commercieel en niet-commercieel via NTU/TSTC. | zie 1.1
3.1 | 400.000 woorden syntactisch geannoteerd Lassy klein | 11-2007 | 05-2008 | 07-2007 |  | annotaties |  |  | Commercieel en niet-commercieel via NTU/TSTC. | zie 1.1
3.2 | 600.000 woorden syntactisch geannoteerd Lassy klein | 05-2008 | 11-2008 | 04-2008 |  | annotaties |  |  | Commercieel en niet-commercieel via NTU/TSTC. | zie 1.1
3.3 | 800.000 woorden syntactisch geannoteerd Lassy klein | 11-2008 | 07-2009 |  | Nog een klein gedeelte (60 duizend woorden) moet syntactisch geannoteerd worden. | annotaties |  |  | Commercieel en niet-commercieel via NTU/TSTC. | zie 1.1
3.4 | rapport annotatie Lassy klein | 11-2008 | 07-2009 |  |  | rapport |  |  | Publiek
3.5 | verbeterde syntactische annotatie manual | nieuw | 06-2009 | draft gereed |  | rapport |  |  | Publiek
4.1 | Verbeterde versie Alpino | 05-2008 | 11-2008 | gereed, beschikbaar via Alpino website; meer verbeteringen volgen vermoedelijk. |  | software |  |  | LGPL
4.2 | evaluatie Alpino op Lassy klein | 11-2008 | 08-2009 |  | Kan pas gebeuren na gereedkomen van deliverable 3.3 | rapport |  |  | Publiek
4.3 | POS en lemma voor Lassy groot | 11-2008 | 10-2009 |  | Moet nog aan begonnen worden | niet geverifieerde annotaties |  |  | Commercieel en niet-commercieel via NTU/TSTC. | zie 1.2
4.4 | Syntactische annotatie voor Lassy groot | 11-2008 | 05-2009 |  | Gedaan: Mediargus, TwNC-05, Europarl, EMEA, wikipedia | niet geverifieerde annotaties |  |  | Commercieel en niet-commercieel via NTU/TSTC. | zie 1.2
5.1 | feasability XML tools | 11-2007 | 01-2009 | 04-2009 |  | rapport |  |  | Publiek
5.2 | specification XML tools | 05-2008 | 08-2009 | versie 1 gereed |  | rapport |  |  | Publiek
5.3 | implementation XML tools | 11-2008 | 12-2009 | versie 1 gereed |  | software |  |  | LGPL
5.4 | XML tools 2e versie | 11-2009 | 05-2010 |  |  | software |  |  | LGPL
6.1 | case study 1 | 05-2008 | 11-2008 | rapport ontbreekt nog |  | rapport |  |  | Publiek
6.2 | case study 2 | 11-2008 | 05-2009 | rapport ontbreekt nog |  | rapport |  |  | Publiek
6.3 | case study 3 | 05-2009 | 11-2009 | rapport ontbreekt nog |  | rapport |  |  | Publiek
7 | final report | 11-2009 | 09-2010 |  |  | rapport |  |  | Publiek